## Sheet1
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه های جدید شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات
توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان (بخش دوم از فاز 2) | بهبود کیفی محصولات تولیدی پالایشگاه آبادان مطابق با استاندارد یورو 5 به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز شامل گاز مایع، بنزین، گازوییل، نفت سفید و گوگرد | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1404 | 1407 | 0 | دارد | دارد | ابلاغ کار به پیمانکار انجام شده است
خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی تابش (رفسنجان/بیرجند/مشهد) | پروژه احداث خط لوله 22 و 18 اينچ رفسنجان، بیرجند، مشهد (تابش) به طول تقريبي 950 كيلومتر به منظور تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز در شرق کشور و کاهش هزینه های انتقال فرآورده های نفتی به مناطق شرقی و شمال شرقی کشور به ظرفيت 130هزار بشکه در روز گازوئیل و 150هزار بشكه در روز بنزین | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1408 | 0 | دارد | دارد | عدم تامین مالی
خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس (مهرآران/ فسا/ شیراز) | پایداری سوخت رسانی به استان فارس و حذف حمل و نقل جاده ای با انتقال روزانه 73 هزار بشكه فرآورده (گازوئيل-بنزين-نفت سفيد) از مرکز مهرآران به فسا و شیراز به طول 410 کیلومتر و قطر 14 اینچ و در نتیجه کاهش بار ترافیکی و حوادث، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های حمل و احداث انبار نفت جدید در فسا، توسعه و تغذيه انبار نفت شهید تندگویان شیراز و همچنین احداث انبار نفت فسا به ظرفیت 80 میلیون لیتر | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1407 | 0 | دارد | دارد | در مرحله انتخاب پیمانکار
تکمیل تلمبه‌خانه‌های آبادان | با راه اندازی فاز 2 پالایشگاه آبادان و نیاز به انتقال یک میلیون بشکه در روز فرآورده احداث تلمبه خانه مذکور ضرورت دارد. | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1406 | 50 | دارد | دارد | ابلاغ کار به پیمانکار انجام شده است
خط لوله کنار گذر تهران | احداث 365 کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی (به مقیاس 140 کیلومتر 20 اینچ 115 کیلومتر 24 اینچ و 110 کیلومتر 26 اینچ ) و تاسیسات مربوطه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1407 | 0 | دارد | دارد | عدم صدور مجوز برگزاری مناقصه توسط شرکت ملی پالایش و پخش
مخزنگاه شهید مهدوی بندر عباس | ذخيره‏سازي فرآورده‏هاي نفتي در منطقه بندرعباس به ظرفيت 600 ميليون ليتر با هدف افزايش ظرفيت و تعداد روزهاي ذخيره‏سازي و تأمين و توزيع مطمئن مصارف داخلي فرآورده‏هاي بنزين و نفت گاز توليدي پالايشگاه‏هاي ستاره خليج فارس و بندرعباس | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1406 | 0 | دارد | دارد | عدم صدور مجوز برگزاری مناقصه توسط شرکت ملی پالایش و پخش
خط لوله کرمان/ زاهدان | انتقال فرآورده به طول 500 کیلومتر و ظرفیت 47 بشکه در روز از کرمان به زاهدان | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1406 | 0 | ندارد | ندارد | عدم موافقت سازمان برنامه
پایش لحظه ای مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده های نفتی کشور | جلوگیری از قاچاق سوخت از لحظه بارگیری از مبدا تا لحظه تخلیه بار در مقصد | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1404 | 1407 | 0 | دارد | دارد | در مرحله ابلاغ کار به پیمانکار
خط لوله انتقال فرآورده های نفتی به شرق و شمالشرق کشور | انتقال فرآورده | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1404 | 1407 | 0 | ندارد | ندارد | در مرحله اخذ مجوز های مربوطه