## Sheet1
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه های آماده بهره برداری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات
توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان | راه اندازی واحدهای هیدروکراکر، هیدروژن و واحدهای جانبی و تثبیت ظرفیت 210 هزار بشکه در روز | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | مهر 1403 | 100 | دارد | دارد | تسویه حساب
خط لوله "14 تبریز/ارومیه | انتقال 65000 بشکه در روز فرآورده های نفتی و کاهش تردد 700 دستگاه تریلر نفتکش در منطقه شمال غرب کشور | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | مهر 1403 | 99.24 | دارد | دارد | تسویه حساب
خط لوله "26 بندرعباس/ مهرآران | انتقال فرآورده های نفتی 300هزار بشکه در روزو کاهش تردد 1500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1398 | آبان 1403 | 99.9 | دارد | دارد | اتمام کار و تسویه حساب
خط لوله "26 مهرآران /رفسنجان | انتقال فرآورده های نفتی 300هزار بشکه در روزو کاهش تردد 1500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1398 | آبان 1403 | 98 | دارد | دارد | اتمام کار و تسویه حساب
تلمبه خانه های خط لوله بندرعباس/رفسنجان (طرح زودهنگام) | انتقال فرآورده های نفتی 100هزار بشکه در روزو کاهش تردد 500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1398 | آبان 1405 | 90 | دارد | دارد | در دست اتمام کار
تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتو | تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1401 | آبان 1403 | 100 | دارد | دارد | اتمام کار
احداث خط لوله انتقال نفت نفت خام ترش سبزآب/ری(طرح زود هنگام) | انتقال 300هزار بشکه در روز نفت خام | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1395 | دی 1403 | 90 | دارد | دارد | در دست اتمام کار